**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2021 года №   93

 поселок Теткино

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2019-2021 года» за 2020 год»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных

программ администрации поселка Теткино, их формирования, реализации и

проведения оценки эффективности реализации, утвержденным

постановлением администрации поселка Теткино Глушковского района от

14.10.2013 года № 21, администрация поселка Теткино  Глушковского района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы ««Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2019-2021 года» » за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

И.о.Главы поселка Теткино

Глушковского района Г.И. Градинар

Утвержден

Постановлением Администрации

Глушковского района

от 02.08. 2021 г. № 93

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2019-2021 года»

за 2020 год»

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2019-2021 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии, установка светильников) | руб. | 1150793,80 | 980044,09 | 85,16 |
| 2. | Мероприятия по благоустройству территории | руб | 257855,00 | 256921,00 | 99,64 |
| 3 | прочие | руб. | 304909,00 | 144696,93 | 47,5 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2019-2021 года»

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2019-2021 года» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 1811790,00 | 1713557,8 | 1381662,02 |
| Подпрограмма  Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения поселка Теткино Глушковского района Курской области. | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 1811790,00 | 1697648,80 | 1381662,02 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан поселка Теткино Глушковского района | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | - | 15909,00 | 0-00 |

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление Администрации поселка Теткино Глушковского района от 13 мая 2020 года № 63а «О внесении изменений в Постановление Администрации поселка Теткино Глушковского района от 15 ноября 2019 года № 221 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района на 2020-2022 годы» (в редакции Постановления Администрации поселка Теткино Глушковского района от 13.05. 2020 года № 65) | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е = 1381662,02/1713557,8х 100% = 80,63%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 1381662,02/1713557,8х 100% = 80,63%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 80,63 :100 = 0,8

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – высокая.