РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   02 февраля   2021 года №   96

поселок Теткино

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино»    Глушковского района  Курской области  на 2020-2022  годы»

за 2020 год»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных

программ администрации поселка Теткино, их формирования, реализации и

проведения оценки эффективности реализации, утвержденным

постановлением администрации поселка Теткино Глушковского района от

14.10.2013 года № 21, администрация поселка Теткино  Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино»    Глушковского района  Курской области  на 2020-2022  годы» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района  в сети «Интернет».

И.о.Главы поселка Теткино

Глушковского района                                                    Г.И. Градинар

Утвержден

постановлением Администрации

Поселка Теткино Глушковского  района

от 02.08  2021 г. №  96

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

««Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино»    Глушковского района  Курской области  на 2020-2022  годы»

утвержденной постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района от 15  ноября  2019 года   № 222

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино»    Глушковского района  Курской области  на 2020-2022  годы»  за 2020год

| № п/п | Наименование целевого показателя программы | Единица измерения | Значение показателей |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | человек | 1 | 1 |  |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | человек | - | - | аттестация не проводилась |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию | % | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля рабочих мест, укомплектованных современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 |  |
| 5. | Доля объектов информатизации администрации, обрабатывающих конфиденциальные сведения, оснащенные сертифицированными средствами защиты информации от несанкционированного доступа | % | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино»    Глушковского района  Курской области  на 2020-2022  годы»

за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы ( тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджетные ассигнования, план на 01 января отчетного года | бюджетные ассигнования на 31 декабря отчетного года | кассовое исполне-ние |
| Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2020-2022 годы» | Местный бюджет | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» | Местный бюджет | 846,834 | 1113,586 | 942,507 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу                    в течение 2020 года

| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| --- | --- |
| Постановление администрации поселка Теткино Глушковского района от 25 декабря 2020 года № 139 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области» утвержденную постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района № 222 от 15.11.2019г. | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (3/3 + 100/100 + 100/100 + 100/100) : 4 х 100% = (1,0+1,0+1,0+1,0):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов удовлетворительная.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1113,586/942,507х 100% = 84,64%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 84,64 : 100,0 = 0,84

Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – запланированная.