**.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 22.01. 2020 года № 6

  поселок Теткино

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы» за 2018 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации поселка Теткино, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации поселка Теткино Глушковского района от 14.10.2013 г. № 21, администрация поселка Теткино  Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2016-2018» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района  в сети «Интернет».

    Глава поселка Теткино

    Глушковского района -                     С.А. Бершов

**ОТЧЕТ**

**О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы»**

**за 2018 год**

 Программа утверждена постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района от 03.10.2016 г. № 99.

 Согласно муниципальной программе целями являются:

- развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы МО «поселок Теткино» Глушковского района;

- внедрение и применение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы;

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации поселка Теткино Глушковского района;

- реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе.

 Согласно муниципальной программе задачами являются:

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курской области;

- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе и организация работы с ним;

- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение преемственности и передачи им накопленного профессионального опыта муниципальных служащих;

- внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

 - создание системы непрерывной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих за счет средств бюджета МО «поселок Теткино» Глушковского района;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими, установленных законодательством Российской Федерации, Курской области, нормативными правовыми актами МО «поселок Теткино» Глушковского района требований, ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также наиболее важных задач, обеспечивающих развитие муниципальной службы в МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области:

- направленные на развитие муниципальной службы;

- направленные на обеспечение деятельности муниципальной службы.

- оснащение компьютерной техникой, программным и материально-техническим обеспечением администрации МО «поселок Теткино» и учреждений муниципального образования «поселок Теткино» Глушковского района Курской области;

- приобретение кондиционера в здание Администрации МО «поселок Теткино»;

- приобретение автомобиля для нужд Администрации поселка Теткино;

- приобретение ГСМ и запчастей для транспортного средства Администрации МО «поселок Теткино»;

- приобретения канцтоваров и хозтоваров для органов местного самоуправления поселка Теткино;

- приобретение офисной мебели для Администрации поселка Теткино;

- проведение текущего ремонта помещения Администрации поселка Теткино Глушковского района, содержание имущества для формирование имиджа администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области;

- выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами;

- услуги связи, в том числе: интернет, стационарная – междугородняя;

- система охраны здания Администрации поселка Теткино – видеокамеры;

- тепло-энергоресурсы;

- повышение квалификации муниципальных служащих.

Вышеуказанные мероприятия выполняются надлежащим образом.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2016- 2018 годы»

 за 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники финансирования  | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных   | Фактические  расходы (тыс. руб.)   |
| Муниципальной программой  | Сводной бюджетной росписью  |   |
| 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2016-2018 годы»  | всего   | 737,4  | 0,0  | 659,2 |
| федеральный бюджет  | -  | -  | -  |
| областной бюджет    | -  | -  | -  |
| бюджет района  | -  | -  | -  |
| местный бюджет | 737,4  | 0,0  | 659,2  |
| внебюджетные источники  | -  | X  | -  |

Следовательно, эффективность использования муниципальной программы высокая.