**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.07. 2019 года № 140

п. Теткино

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

 **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта**

**в поселке Теткино Глушковского района» за 2018 год**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 14.10.2013 № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Теткино Глушковского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в поселке Теткино Глушковского района» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

Глава поселка Теткино

Глушковского района С.А. Бершов

Приложение

к постановлению

администрации поселка Теткино

от 01.07.2019 г. №140

**Отчет о реализации муниципальной программы**

 **Поселка Теткино Глушковского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в поселке Теткино Глушковского района» за 2018 г.**

**Раздел 1.**

**Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2018 год.**

Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области 18.11.2016 № 115.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы.

 Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- спортсмены поселка Теткино Глушковского района Курской области приняли участие в районных соревнованиях: по футболу, легкой атлетике. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

- спортивные снаряды, имеющиеся во Дворце культуры поселка Теткино позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по настольному теннису, футболу.

**Раздел 2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, отсутствовали.

**Раздел 3. Сведения** **об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 90,0 тыс. руб.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Раздел 4. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

- степени реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составила:

Целевой показатель 1=1

Целевой показатель 2=0

Целевой показатель 1.1=1

Целевой показатель 2.1=0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы

(Э0) составляет 3:4=0,75

Значение показателя 0,75 характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРом=3/3=1

Значение показателя 1 характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселка Теткино

СРм=2/3=0,66

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, внебюджетных источников и бюджетов поселений:

ССуз=10000/10000=1,0

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения:

ЭИС=1

Значение показателя 1 характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

3.4 Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРПР=0,75\*0,5+1\*0,3+1,0\*0,2=0,87

Уровень реализации муниципальной программы в 2018 году признан удовлетворительным.

Бюджетная эффективность признана высокой.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 поселка Теткино

 «Повышение эффективности работы с молодежью,

 организация отдыха

 и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры

 и спорта в поселке Теткино» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в поселке Теткино» | всего  | 90,0 | 90,0 | 89,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет МО поселок Теткино | 90,0 | 90,0 | 89,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для реализации муниципальной политики к привлечению жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни» | всего  | 90,0 | 90,0 | 89,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 90,0 | 90,0 | 89,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |