**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.03.2020 года № 31

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2019 год**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 14.10.2013г. № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Теткино Глушковского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

Глава поселка Теткино

Глушковского района С.А. Бершов

Утвержден

постановлением Администрации

поселка Теткино Глушковского района

от 2020 г. №

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2019 год.

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (тыс.рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполне-ние |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы» за 2019 год. | Федеральный бюджет | 0 | 2 343,2192 | 2 343,21920 |
| Областной бюджет | 0 | 47,8208 | 47,8208 |
| Местный бюджет в том числе: | 250,00 | 190,00 | 190,00 |
| Софинансирование- |  |
| Чисто собственные |  | 56,97204 | 56,97204 |
| ИТОГО |  | 0 | 2 638,01204 | 2 638,01204 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу

в течение 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| «О внесении изменений в постановление Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 12.11.2018г. № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2019-2022 годы».Постановление администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 24 апреля 2019 года № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Теткино Глушковского района Курской области на 2018-2024 годы». | Уточнение финансирования программы, внесение новых пунктов и приложений. |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 2 638,01204/2 638,01204 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

2. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 100,0 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая