**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.03.2020 года № 34

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019 годы» за 2019 год.**

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области от 14.10.2013г. № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Теткино Глушковского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности» Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района в сети «Интернет».

Глава поселка Теткино

Глушковского района С.А. Бершов

Утвержден

Постановлением Администрации

поселка Теткино Глушковского района

от 23.03.  2020 г. №  34

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  года» в 2019 году.

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы   «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  года».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   целевого показателя программы | Единица   измерения | Значение показателей (тыс. руб.) | | Обоснование   отклонений   значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Мероприятие капитальный ремонт многоквартирных домов поселка Теткино | руб. | 20,0 | 15,581 |  |
| 2. | Мероприятие Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | руб. | 570,718 | 273,514 |  |
| 3. | Мероприятие Уличное освещение | руб | 1644,11 | 964,853 |  |
| 4 | Мероприятия по благоустройству | Руб. | 612,700 | 612,699 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2017  года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные   ассигнования,   план на 01  января  отчетного   года | бюджетные  ассигнования на 31   декабря   отчетного   года | кассовое   исполнение |
| Муниципальная программа программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  года» | Местный бюджет | 2 046,164 | 2 862,437 | 1 865,684 |
| Подпрограмма  Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области. | Местный бюджет | 2 046,164 | 2 862,437 | 1 865,684 |

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2019 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации поселка Теткино Глушковского района от  22 января  2019 года № 7 «О внесении изменений  в Постановление Администрации поселка Теткино Глушковского района Курской области № 123 от 01.12.2016г. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019  годы» | Уточнение финансирования программы, изменение текстовой части мероприятий программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1 865,684/ 2 862,437х 100% = 65,18%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

2. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 65,18 : 100,0 = 0,7

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая