|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ТЕТКИНО**  **ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**    **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**      от 30.03.   2020 года №  44   поселок Теткино    **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019 годы» за 2019 год**    В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации поселка Теткино, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации поселка Теткино Глушковского района от 14.10.2013 года № 21, администрация поселка Теткино  Глушковского района    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019 годы» за 2019 год.    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального обнародования, подлежит размещению на  официальном сайте Администрации поселка Теткино Глушковского района  в сети «Интернет».            Глава поселка Теткино  Глушковского района- С.А. Бершов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден  постановлением Администрации  поселка Теткино Глушковского района Курской области  от  30.03. 2020 г. № 44  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  о выполнении муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан в МО «поселок Теткино» Глушковского района Курской области на 2017-2019 годы»,  утвержденной постановлением Администрации  поселка Теткино Глушковского района Курской области № 149 от 26.12.2016 года за 2019 год    Исполнение плана мероприятий по реализации программы  «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района   Курской области на 2017-2019 годы»   за 2019 год     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | Исполнение мероприятий | Исполнитель | | 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | | | | 1.1. | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области | Выполнено | Администрация поселка Теткино Глушковского района Курской области |     Сведения  о достижении целевых показателей эффективности  реализации  «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского  района Курской области на 2017-2019 годы» за 2019 год     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование   целевого показателя программы | Единица   измерения | Значение показателей | | Обоснование   отклонений   значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) | | отчетный год | | | план | факт | | 1. | Количество  граждан, получивших меры социальной поддержки | чел. | 1 | 1 |  | | 2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 |  |   Отчет  об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского  района Курской области на 2017-2019 годы» за 2019 год   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | | | бюджетные   ассигнования,   план на 01  января  отчетного   года | бюджетные  ассигнования на 31   декабря   отчетного   года | кассовое   исполнение | | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих в муниципальном образовании «поселок Теткино» Глушковского района Курской области | Местный бюджет | 15000,00 | 11772,0 | 11772,0 |       Оценка эффективности реализации программы    1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):    Е=  (1/1+ 100/100):2 х 100% = (1+1):2 х100% = 100%,  Вывод: Степень достижения запланированных результатов -                                                                                                  высокая.    2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):    П = 11772,0 : 11772,0  х 100% =100,0%    Вывод:  полнота использования бюджетных средств муниципальной программы – удовлетворительная.      3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):    Э = 100,0 : 100,0 = 1,0    Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета –                                                                                                        запланированная. |